รายงานสรุปผล

โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

คำนำ

รายงานสรุปโครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมจัดเก็บ เอกสารการดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงการในปีต่อๆไป โดยประเมินผลจากการจัดโครงการ ในส่วนที่มีความบกพร่อง และในส่วนที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนที่บกพร่องต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และในส่วนที่ดีก็ต้องพัฒนาให้ดีมากขึ้น เพราะการจัดโครงการแต่ละครั้งย่อมมีปัญหาและอุปสรรค์นานับปการ มิได้ราบรื่นเสมอไป จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายดำเนินการ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้งานจึงจะดำเนินผ่านไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้น โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา จะสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจน ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยดูจากแบบประเมินโครงการที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปจักได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร.

ผู้จัดทำ

| สารบัญ |  |
| --- | --- |
| คำนำ | 2 |
| สารบัญ | 3 |
| ชื่อโครงการ | 4 |
| สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย | 4 |
| สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ | 4 |
| ลักษณะโครงการ | 4 |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | 4 |
| หลักการและเหตุผล | 5 |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | 5 |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการ | 6 |
| เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม | 6 |
| ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | 7 |
| สรุปผลการประเมินโครงการ | 9 |
| ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ | 10 |
| ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินโครงการครั้งต่อไป | 10 |
| ภาคผนวก | 11 |
| ก. กำหนดการ | 12 |
| ข. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ | 13 |
| ค. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล | 23 |
| ง. รวมภาพโครการ | 24 |

รายงานสรุปผลโครงการ

วันที่  24 กุมภาพันธ์  2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ  พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร.

1. ชื่อโครงการ สัมมนาวิชาการด้านปรัชญา

2. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2.9

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

เป้าประสงค์ที่ 2.8  พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

3. สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

(ก) ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพขของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

โครงการใหม่

โครงการเดิม

/

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เบอร์มือถือ 082-542-8481

6. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

7. หลักการและเหตุผลของกิจกรรม

การอบรมสัมมนาวชาการเป็นวิธีในการพัฒนาการเรียนการอสนนับว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์วิธีการ กระบวนการ และเพราะต้องใช้ทั้งหลักการความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนและผู้เรียนอีกวิธีการหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้มองเห็นความสำคัญของกระบวนให้ความรู้ ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงจัดให้มีการสัมมนาวิชาการขึ้น โดยเน้นถึงองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นการเสริมสร้างและให้แนวคิดใหม่ๆด้านวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษาและยังเป็นการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาอีกด้วย เพราะการสัมมนาวิชาการเป็นกระบวนการเรียนการสอนในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนรวมทั้งพัฒนาแนวคิดให้สอดคล้องกับการศึกษาในยุคปัจจุบันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการ

9. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

10. สถานที่   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

11. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)

1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 10 รูป/ คน

2. นักศึกษา มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 80 รูป/ คน

3. ประชาชนทั่วไป จำนวน 10 คน

12. วิทยากร

1. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม.ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2. ผศ.ดร.ขันทอง  วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

13. อัตราการเก็บลงทะเบียน (ไม่มี) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. แหล่งงบประมาณ

14.1 รายรับ 	     แหล่งทุนภายในเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงินที่ได้จัดสรรค  56,800  บาท

/

เงินรายได้                                     จำนวนเงินที่ได้จัดสรรค            บาท

แหล่งทุนภายนอก จาก ...............

14.2 รายจ่าย

- งบดำเนินงาน 		จำนวน		56,800		บาท

- ค่าตอบแทน		จำนวน		5,800		บาท

- ค่าใช้สอย 		จำนวน		34,000		บาท

- ค่าวัสดุ			จำนวน		10,600		บาท

- งบลงทุน		จำนวน		-		บาท

- รวมทั้งสิ้น		จำนวน		50,400		บาท

- คงเหลือ		จำนวน		6,400		บาท

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินกิจกรรม

| วงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) | รายละเอียด (ทำอะไร/ทำอย่างไร/ปฏิบัติด้วยวิธีการใด/ใครรับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ) |
| --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน (plan) | เดือนมกราคม 2566 - ปรึกษาหารือการจัดโครงการมสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา - วางแผน สำรวจสถานที่ในการจัดโครงการ - ติดต่อประสานงาน ด้านวิทยากร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |
| ขั้นดำเนินงาน (Do) | เดือนกุมภาพันธ์ 2566 - นัดประชุม มอบหมายหน้าที่ - ติดต่อประสานงาน ด้านอาหาร ตกแต่งสถานที่ รถรับส่งนักศึกษาปราจีนบุรี ฯลฯ - ดำเนินการตามที่ได้วางไว้ ก่อนและหลัง |
| ขั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) | เดือน มีนาคม 2566 - สรุปรวบรวมเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ - สรุปแปลผลแบบประเมินผลโครงการ - รวบรวมประมวลภาพกิจกรรม |
| ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) |  |

16. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 รูป/คน

เชิงคุณภาพ    1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้วิธีการ กระบวนการต่างๆ ทักษะการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

2. ผู้เข้ารวมโครงการได้เทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนและผู้เรียนมากที่สุด

17. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบทดสอบ......./แบบสังเกต.........../แบบสอบถาม............ ฯลฯ)

17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

17.2 กล้องบันทึกภาพโครงการ

18. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น ด้วยการเข้าไป...สัมภาษณ์/การสอบถาม/การสังเกต/การทดลอง ฯลฯ)

18.1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ/QR code

18.2 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผล

18.3 บันทึกภาพโครงการ

19. การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ/ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย.../สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ หรือการวิเคราะห์เนื้อหา)

19.1 นำข้อมูลแต่ละผลผลิตมาวิเคราะห์แปลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแต่ละผลิตและในภาพรวมของโครงการ

19.2 สรุปประเมินผลโครงการ

20. การแปลผลข้อมูล (แปลผลจากค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation))

| ค่าเฉลี่ย (Mean) | ความหมาย | ระดับ |
| --- | --- | --- |
| 0.00 – 1.50 | การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ไม่มี | น้อยที่สุด |
| 1.51 – 2.50 | การดำเนินงานต้องปรับปรุง/น้อย/เหมาะสมน้อย | น้อย |
| 2.51 – 3.50 | การดำเนินงานระดับพอใช้/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง | ปานกลาง |
| 3.51 – 4.50 | การดำเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก | มาก |
| 4.51 – 5.00 | การดำเนินงานระดับดีมาก/มากที่สุด/เหมาะสมมากที่สุด | มากที่สุด |

21. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ สรุปได้ดังนี้ คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพ

  - เพศ	(n = 90)

| ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ |  |  |
| --- | --- | --- |
| เพศ | จำนวน (รูป/คน) | ร้อยละ |
| - พระภิกษุ-สามเณร | 54 | 60.00 |
| - คฤหัสถ์ชาย | 24 | 26.67 |
| - คฤหัสถ์หญิง | 12 | 13.33 |
| รวม | 90 | 100.00 |

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 54 รูป คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ คฤหัสถ์ชาย จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตามลำดับ

  - อายุ	(n = 90)

| ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ |  |  |
| --- | --- | --- |
| อายุ | จำนวน (รูป/คน) | ร้อยละ |
| - ต่ำกว่า 20 ปี | 15 | 16.67 |
| - 21 - 40 ปี | 44 | 48.89 |
| - 41 ปีขึ้นไป | 31 | 34.44 |
| รวม | 90 | 100.00 |

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 21 - 40 ปี จำนวน 44 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 รองลงมาคือ 41 ปีขึ้นไป จำนวน 31 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 34.44 ตามลำดับ

  - สถานภาพ	(n = 90)

| ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ |  |  |
| --- | --- | --- |
| สถานภาพ | จำนวน (รูป/คน) | ร้อยละ |
| - นักเรียน/นักศึกษา | 70 | 77.78 |
| - ครู/อาจารย์ | 16 | 17.78 |
| - เจ้าหน้าที่ | 3 | 3.33 |
| - ประชาชนทั่วไป | 1 | 1.11 |
| รวม | 90 | 100.00 |

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 70 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 รองลงมาคือ ครู/อาจารย์ จำนวน 16 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน

| ข้อ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านเตรียมงาน |  |  |  |
|  | 1.1 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์ | 4.50 | 0.57 | มาก |
|  | 1.2 ความเหมาะสมอาคารสถานที่จัดงาน | 4.44 | 0.54 | มาก |
|  | 1.3 ความหมาะสมของอาหาร น้ำดื่มและการบริการ | 4.47 | 0.60 | มาก |
|  | 1.4 ความเหมาะสมของห้องน้ำ-ห้องสุขา | 4.38 | 0.63 | มาก |
|  | รวม | 4.45 | 0.59 | มาก |
| 2. | ด้านสัมมนา |  |  |  |
|  | 2.1 เนื้อหาการสัมมนาตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ | 4.53 | 0.52 | มากที่สุด |
|  | 2.2 ระยะเวลาการสัมมนามีความเหมาะสม | 4.47 | 0.58 | มาก |
|  | 2.3 รูปแบบการสัมมนามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน | 4.53 | 0.60 | มากที่สุด |
|  | 2.4 เนื้อหาการสัมมนาเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน | 4.47 | 0.58 | มาก |
|  | 2.5 ท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ | 4.33 | 0.62 | มาก |
|  | รวม | 4.47 | 0.58 | มาก |
| 3. | ด้านวิทยากร |  |  |  |
|  | 3.1 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/สร้างความเข้าใจ | 4.42 | 0.62 | มาก |
|  | 3.2 การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ตรงและครบถ้วน | 4.52 | 0.57 | มากที่สุด |
|  | 3.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นและตอบปัญหา | 4.49 | 0.64 | มาก |
|  | 3.4 การใช้เวลาเหมาะสม | 4.47 | 0.54 | มาก |
|  | รวม | 4.49 | 0.58 | มาก |
| 4. | ด้านความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |
|  | 4.1 ความรู้ก่อนการสัมมนา | 4.13 | 0.77 | มาก |
|  | 4.2 ความรู้ที่ได้หลังจากการสัมมนา | 4.52 | 0.57 | มากที่สุด |
|  | รวม | 4.33 | 0.67 | มาก |
| รวมทุกด้าน |  | 4.43 | 0.60 | มาก |

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.43) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก (4.49) รองลงมาได้แก่ ด้านสัมมนา อยู่ในระดับมาก (4.47) ด้านเตรียมงาน อยู่ในระดับมาก (4.45) และด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (4.33)

ตอนที่ 3 เสนอแนะ

- ดีเยี่ยมตรงกับปรัชญาแนวทางจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

- เป็นการจัดที่ให้ความรู้ดีควรจัดสม่ำเสมอ

- ควรจัดโครงการผ่านโปรแกรม Zoom เพราะสัญญาณฟังได้ชัดเจนกว่าทางเพจ

22. สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา สรุปในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินแต่ละด้านดังนี้

ด้านวิทยากร อยู่ในระดับมาก (4.49)

ด้านสัมมนา อยู่ในระดับมาก (4.47)

ด้านเตรียมงาน อยู่ในระดับมาก (4.45)

ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (4.33)

23.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน

23.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

(  ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100

(✔) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 88.60

(ระบุกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100)

23.2 เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด

( ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100

(✔) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 89.40

(ระบุกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100)

24. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ

- คฤหัสถ์ชายมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย

25. ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

- เป็นกิจกรรมที่ดีในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ควรเพิ่มการเวียนเทียนแบบออนไลน์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เวียนเทียนทางออนไลน์และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

ภาคผนวก

- กำหนดการ

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

- รวมภาพกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบประเมินผลโครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

***********************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง  ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับสถานภาพปัจจุบันของท่าน

- สถานภาพ

(  ) นักเรียน/นักศึกษา              (  ) ครู/อาจารย์            (  ) เจ้าหน้าที่

(  ) ประชาชนทั่วไป

- เพศ

(  ) พระภิกษุ-สามเณร                  (  ) คฤหัสถ์ชาย	               (  ) คฤหัสถ์หญิง

- อายุ

(  ) ต่ำกว่า 20 ปี	  (  ) 21 - 40 ปี          	  (  ) 41 ปีขึ้นไป

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการ

คำชี้แจง  ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องด้านขวามือของท่าน ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านมากที่สุด

5  หมายถึง	พอใจมากที่สุด		4  หมายถึง	พอใจ

3  หมายถึง	พอใจปานกลาง		2  หมายถึง	พอใจน้อย

1  หมายถึง	พอใจน้อยที่สุด

| ที่ | รายการประเมิน | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านเตรียมงาน |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่จัดงาน |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 ความเหมาะสมของอาหาร น้ำดื่มและการบริการ |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 ความเหาะสมของห้องน้ำ – ห้องสุขา |  |  |  |  |  |
| 2 | ด้านสัมมนา |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 เนื้อหาการสัมมนาตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 ระยะเวลาการสัมมนามีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 รูปแบบการสัมมนามีความเหาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 เนื้อหาการสัมมนาเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 ท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ |  |  |  |  |  |
| 3 | ด้านวิทยากร |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/สร้างความเข้าใจ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 การเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ตรงและครบถ้วน |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความค้ดเห็นและตอบปัญหา |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 การใช้เวลาเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 4 | ด้านความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 ความรู้ก่อนการสัมมนา |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 ความรู้ที่ได้หลังจากการสัมมนา |  |  |  |  |  |

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน

ภาพประกอบ