รายงานสรุปผล

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

คำนำ

รายงานสรุปโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมจัดเก็บ เอกสารการดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำเสนอฝ่ายแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย       วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงการในปีต่อๆไป โดยประเมินผลจากการจัดโครงการ ในส่วนที่มีความบกพร่อง และในส่วนที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนที่บกพร่องต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และในส่วนที่ดีก็ต้องพัฒนาให้ดีมากขึ้น เพราะการจัดโครงการแต่ละครั้งย่อมมีปัญหาและ       อุปสรรค์นานับปการ มิได้ราบรื่นเสมอไป จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกภาคส่วน งานจึงจะดำเนินผ่านไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้น โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา จะสำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจน ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยดูจากแบบประเมินโครงการที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการขอขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปจักได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร.

ผู้จัดทำ

| สารบัญ |  |
| --- | --- |
| คำนำ | 2 |
| สารบัญ | 3 |
| ชื่อโครงการ | 4 |
| สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย | 4 |
| สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ | 4 |
| ลักษณะโครงการ | 4 |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | 4 |
| หลักการและเหตุผล | 5 |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ | 5 |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการ | 6 |
| เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม | 6 |
| ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | 7 |
| สรุปผลการประเมินโครงการ | 9 |
| ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ | 10 |
| ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินโครงการครั้งต่อไป | 10 |
| ภาคผนวก | 11 |
| ก. กำหนดการ | 12 |
| ข. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ | 13 |
| ค. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล | 23 |
| ง. รวมภาพโครการ | 24 |

รายงานสรุปผลโครงการ

วันที่  1 มิถุนายน  2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ  พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร.

1. ชื่อโครงการ โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา

2. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

วิถีที่ 1

ปริยัติ สืบสาน ส่งต่อ ต่อยอด

เป้าประสงค์ที่ 2.8  การอนุรักษ์ฟื้นฟูปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนและเผยแพร่สู่นานาชาติ

3. สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(ก) ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพขของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

4. ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

โครงการใหม่

โครงการเดิม

/

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม,ดร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เบอร์มือถือ 082-542-8481

6. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

7. หลักการและเหตุผลของกิจกรรม

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกบการถือกำเนิดพระพุทธศาสนาคือวันที่พระศาสดาประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญและยกย่องให้เป็นวันที่มหัศจรรย์ยิ่งทางพระพุทธศาสนาและยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก สำหรับชาวพุทธทั่วโลกนั้นจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และทำบุญร่วมกันการนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปนมัสการปูชนียสถานการณ์ฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตภาวนา เพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคม

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา

2. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน ได้ทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา

3. เพื่อมุ่งเน้นให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน ได้สืบสานประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา สืบไป

9. ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

10. สถานที่   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

11. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)

1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 20 รูป/ คน

2. นักศึกษา มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 30 รูป/ คน

3. ประชาชนทั่วไป จำนวน 5 คน

12. วิทยากร

ไม่มี

13. อัตราการเก็บลงทะเบียน (ไม่มี) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. แหล่งงบประมาณ

14.1 รายรับ 	     แหล่งทุนภายในเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเงินที่ได้จัดสรรค  4,200   บาท

/

เงินรายได้                                     จำนวนเงินที่ได้จัดสรรค            บาท

แหล่งทุนภายนอก จาก ...............

14.2 รายจ่าย

- งบดำเนินงาน 		จำนวน		4,200		บาท

- ค่าตอบแทน		จำนวน		-		บาท

- ค่าใช้สอย 		จำนวน		-		บาท

- ค่าวัสดุ			จำนวน		838.30		บาท

- งบลงทุน		จำนวน		-		บาท

- รวมทั้งสิ้น		จำนวน		838.30		บาท

- คงเหลือ		จำนวน		3361.70	บาท

15. ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินกิจกรรม

| วงจรคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act) | รายละเอียด (ทำอะไร/ทำอย่างไร/ปฏิบัติด้วยวิธีการใด/ใครรับผิดชอบ/ระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ) |
| --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน (plan) | เดือนเมษายน 2566 - ปรึกษาหารือการจัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา - วางแผน ขั้นตอนการดำเนินงานก่อน หลัง |
| ขั้นดำเนินงาน (Do) | เดือนพฤษภาคม 2566 - นัดประชุม มอบหมายหน้าที่ - ติดต่อประสานงาน เชิญหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมโครงการ - จัดเตรียมสถานที่ ตามจุดที่ได้วางแผนไว้ - ดำเนินการตามที่ได้วางไว้ ก่อนและหลัง |
| ขั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) | เดือน มิถุนายน 2566 - สรุปรวบรวมเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ - สรุปแปลผลแบบประเมินผลโครงการ - รวบรวมประมวลภาพกิจกรรม |
| ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Act) |  |

16. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22รูป/คน

เชิงคุณภาพ    1. กลุ่มเป้าหมาย ได้ทราบถึงความสำคัญและได้ทำบุญ บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา

2. กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

17. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบทดสอบ......./แบบสังเกต.........../แบบสอบถาม............ ฯลฯ)

17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

17.2 กล้องบันทึกภาพโครงการ

18. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น ด้วยการเข้าไป...สัมภาษณ์/การสอบถาม/การสังเกต/การทดลอง ฯลฯ)

18.1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ/QR code

18.2 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผล

18.3 บันทึกภาพโครงการ

19. การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ/ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย.../สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ หรือการวิเคราะห์เนื้อหา)

19.1 นำข้อมูลแต่ละผลผลิตมาวิเคราะห์แปลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแต่ละผลิตและในภาพรวมของโครงการ

19.2 สรุปประเมินผลโครงการ

20. การแปลผลข้อมูล (แปลผลจากค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation))

| ค่าเฉลี่ย (Mean) | ความหมาย | ระดับ |
| --- | --- | --- |
| 0.00 – 1.50 | การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ไม่มี | น้อยที่สุด |
| 1.51 – 2.50 | การดำเนินงานต้องปรับปรุง/น้อย/เหมาะสมน้อย | น้อย |
| 2.51 – 3.50 | การดำเนินงานระดับพอใช้/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง | ปานกลาง |
| 3.51 – 4.50 | การดำเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก | มาก |
| 4.51 – 5.00 | การดำเนินงานระดับดีมาก/มากที่สุด/เหมาะสมมากที่สุด | มากที่สุด |

21. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ สรุปได้ดังนี้ คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตาม เพศ อายุ และสถานภาพ

  - เพศ	(n = 20)

| ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ |  |  |
| --- | --- | --- |
| เพศ | จำนวน (รูป/คน) | ร้อยละ |
| - บรรพชิต | 5 | 25.00 |
| - ชาย | 9 | 45.00 |
| - หญิง | 6 | 30.00 |
| รวม | 20 | 100.00 |

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ เพศหญิง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  ตามลำดับ

  - อายุ	(n = 90)

| ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ |  |  |
| --- | --- | --- |
| อายุ | จำนวน (รูป/คน) | ร้อยละ |
| - ต่ำกว่า 20 ปี | 1 | 5.00 |
| - 20 - 40 ปี | 9 | 45.00 |
| - 41 ปีขึ้นไป | 10 | 50.00 |
| รวม | 20 | 100.00 |

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41 ปีขึ้นไป จำนวน 10 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ20-40 41 ปี จำนวน 9 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ตามลำดับ

  - สถานภาพ	(n = 90)

| ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ |  |  |
| --- | --- | --- |
| สถานภาพ | จำนวน (รูป/คน) | ร้อยละ |
| - นักศึกษา | 1 | 5.00 |
| - อาจารย์ | 7 | 35.00 |
| - เจ้าหน้าที่ | 10 | 50.00 |
| - ประชาชน | 2 | 10.00 |
| รวม | 200 | 100.00 |

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ เจ้าหน้าที่ จำนวน 10 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ อาจารย์ จำนวน 7 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัมมนาวิชาการด้านปรัชญา ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน

| ข้อ | รายการประเมิน | Mean | SD | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ |  |  |  |
|  | 1.1 ท่านได้ทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา | 4.30 | 0.67 | มาก |
|  | 1.2 ความเหมาะสมอาคารสถานที่จัดงาน | 4.40 | 0.70 | มาก |
|  | - ท่านได้สืบสานประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา สืบไป | 4.50 | 0.53 | มาก |
|  | รวม | 4.40 | 0.63 | มาก |
| 2. | ด้านกิจกรรม |  |  |  |
|  | 2.1 การเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา | 4.60 | 0.52 | มากที่สุด |
|  | 2.2 กิจกรรมตักบาตร การบำเพ็ญประโยชน์ | 4.50 | 0.53 | มาก |
|  | รวม | 4.55 | 0.52 | มากที่สุด |
| 3. | ด้านเตรียมโครงการ |  |  |  |
|  | 3.1 เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด | 4.20 | 0.63 | มาก |
|  | 3.2 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด | 4.20 | 0.63 | มาก |
|  | 3.3 ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี้ | 4.40 | 0.70 | มาก |
|  | 3.4 การใช้เวลาเหมาะสม | 4.47 | 0.54 | มาก |
|  | รวม | 4.27 | 0.65 | มาก |
| รวมทุกด้าน |  | 4.41 | 0.61 | มาก |

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.41) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.55) รองลงมาได้แก่ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก (4.40) และด้านเตรียมโครงการ อยู่ในระดับมาก (4.27

ตอนที่ 3 เสนอแนะ

- ดีมาก ได้สืบสานวัฒนธรรมไทย

- การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายมีน้อย

22. สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการ สรุปในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินแต่ละด้านดังนี้

ด้านกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.55)

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก (4.40)

ด้านเตรียมโครงการ อยู่ในระดับมาก (4.27)

23.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน

23.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100

(    ✔) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 88.20

(ระบุกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100)

23.2 เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด

(    ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100

(    ✔) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 84.00

(ระบุกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100)

24. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ

- กลุ่มเป้าหมายมีน้อย ยังไม่กับจากภูมิลำเนาเดิม

25. ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

- ควรมีการจัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภาคผนวก

- กำหนดการ

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

- รวมภาพกิจกรรม

กำหนดการ

โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา“วันวิสาขบูชา”

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 07.30 น.		- ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เวลา 08.00 น. 	 - ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง  พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ หน้าอาคาร 80 ปี  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เวลา 08.30 น.	- พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระมหาไพจิตร  อุตฺตมธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (รก.),      กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธี กล่าวถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา

- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

- เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ : บุคลากรคฤหัสถ์และนักศึกษา แต่งกายเสื้อโทนสีขาว

***กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบประเมินผลโครงการวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ.2566

*********************************

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับสถานภาพปัจจุบันของท่าน

- สถานภาพ

(      ) นักศึกษา       (     ) อาจารย์     (     ) เจ้าหน้าที่  (    ) ประชาชน

- เพศ

(     ) บรรพชิต         (        )  ชาย           (      )  หญิง

- อายุ

(  ) ต่ำกว่า 20 ปี         (   ) 21 - 40 ปี        	  (   ) 41 ปีขึ้นไป

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา

คำชี้แจง  ขอให้ท่านใส่เครื่องหาย / ลงในช่องด้านขวามือของท่าน ที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นและพึงพอใจของท่านมากที่สุด

5 หมายถึง		พอใจมากที่สุด			4 หมายถึง	พอใจ

3 หมายถึง		พอใจปานกลาง			2 หมายถึง	พอใจน้อย

1 หมายถึง		พอใจน้อยที่สุด

| ที่ | รายการประเมิน | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หมวดบรรลุวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |
| 1 | ท่านได้ทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา |  |  |  |  |  |
| 2 | ท่านได้ทำบุญและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา |  |  |  |  |  |
| 3 | ท่านได้สืบสานประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา สืบไป |  |  |  |  |  |
|  | หมวดกิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 1 | การเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมตักบาตร การบำเพ็ญประโยชน์ |  |  |  |  |  |
|  | หมวดเตรียมโครงการ |  |  |  |  |  |
| 1 | เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด |  |  |  |  |  |
| 2 | ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด |  |  |  |  |  |
| 3 | ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี้ |  |  |  |  |  |

ข้อเสนอแนะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน

ภาพประกอบ